## Tabelle1
Risiko Minimierung, Monitoring und Management (RMMM)
Risiko ID | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit | Schadenshöhe | Risiko-Score | Minimierungs-Strategie | Indikatoren | Notfallplan | Status | Verantworlicher | Datum der letzten Aktualisierung
1 | Ein Ausfall der Datenbankinfrastruktur kann dazu führen, dass die Webanwendung nicht mehr in der Lage ist, Zitate aus der Datenbank abzurufen und an den Nutzer anzuzeigen. | <10% | Hoch, da durch einen Datenbankausfall die Funktionen von DailyQuotes nicht mehr funktionieren (6) | 60 | Verwendung zuverlässiger Datenbanken wie Firebase database | Plötzlicher Anstieg der Antwortzeiten der Datenbankabfragen, Fehlermeldungen beim Zugriff auf die Datenbank, Ausfall von Datenbankverbindungen. | Schnelle Reaktion durch das IT-Team, Einsatz von Backups, Umleitung des Datenverkehrs auf redundante Datenbankinstanzen, Kommunikation mit den Nutzern über die Situation und erwartete Ausfallzeit. | Aktiv überwacht | Emil Carls | 2024-04-11
2 | Ausfall/ Abgang von Projektmitgliedern | 30% | Hoch, da Aufgaben bearbeitet werden müssen (5) | 150 | rechtzeitige Information der Teammitglieder bei möglichem Ausfall; Genügend Puffer einbauen, sodass Aufgaben im Notfall von anderen Teammitglieder übernommen werden können, wenn diese mit ihren Aufgaben fertig sind | Krankheit | Überstunden, um Aufgaben abzuarbeiten | wird beachtet und ist bereits eingetreten | Björn Wiedorn | 2024-04-11
3 | Fehlendes technisches Know how zur Entwicklung einer WebApp | <10% | Hoch, da gesamte Anwendung dann nicht entwickelt werden kann (6) | 60 | rechtzeitiges Auseinandersetzen mit dem Tech Stack; Verwendung von bekannten Tools | keine Entwicklungsfortschritte | Onlinekurse zu entsprechenden Know how Lücken | kein fehlendes Know how | Jan Wilfert | 2024-04-11
4 | Missverständis bei Projektzielen | 20% | 4 | 80 | Klärung von Fragen in Sprint-Meetings | keine Fragen von Teammitgliedern; keine Anwesenheit beim Brainstormen von Zielen | Überarbeitung der fehlerhaften Umsetzungen | wird beachtet, noch nicht eingetreten | Björn Wiedorn | 2024-04-11